**Дорожная карта**

**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в МАОУ «Лицей № 159»**

**в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП** | | | | |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2023 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, | Рабочая группа  .Зам.директора по УВР | Ноябрь 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа  Зам.директора по УВР | Ноябрь 2023 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Внесение изменений в программу развития | Рабочая группа  директор школы | Ноябрь-декабрь 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»** | | | | |
| **1.Критерий: ЗНАНИЕ** | | | | |
| 1.1 | Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Зорина Ж.Г., заместитель директора по УВР  Сапожникова Д.В., учитель-дефектолог | До 01.12.2024 | Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ рекомендаций ПМПК |
| 1.2 | Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС: корпус на Северной ,31 | Фролов Д.В.,  зам.директора по АХЧ | Июль – август 2023 | Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС |
|  | **2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ** | | | |
| 2.1 | Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:  -подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России»  -регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»  -участие в мероприятиях проекта «Орлята России» | Малышев Е.Ю., советник по воспитанию | Сентябрь 2023  Ноябрь 2023 – май 2024 | Вовлечение не менее 15% обучающихся в проект «Орлята России» |
|  | **3.Критерий ТВОРЧЕСТВО** | | | |
| 3.1 | Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4) | Ржевина Н.В. зам.директора по УВР | Сентябрь 2023 | Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности |
| 3.2 | Расширить наличие творческих объединений технической направленности в рамках реализации проекта создания новых мест в дополнительном образовании | Ржевина Н.В. зам.директора по УВР | Сентябрь 2023 | Организация занятий робототехникой, авиа-судомоделированием, БПЛА, WR |
| **4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ** | | | | |
| 1.1 | Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор» | Комкова А.А. зам.директора по УВР | Май 2023 | Повышение квалификации педагогических работников |
| 1.2 | Заключить соглашение с предприятиями г. Новосибирска для реализации мероприятий по профориентации обучающихся | Кузьмина Е.Г..  Зам.директора по УВР | Февраль 2024 | Вовлечение обучающихся в профориетационную работу |
| **5. Критерий ЗДОРОВЬЕ** | | | | |
| 5.1 | Расширить спектр спортивных секций в рамках ШСК;  - запуск секции «Лыжные гонки» | Заместитель директора по безопасности Зорина Ж.Г. | Сентябрь 2023 | Общее оздоровление обучающихся  Участие в городских спортивных мероприятиях |
| **6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ** | | | | |
| 6.1 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество» | Комкова А.А. зам.директора по УВР | Май 2023 | Привлечение молодых педагогов, деятельность учителей-методистов |
| **7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ** | | | | |
| 7.1 | Разработать план мероприятий по деятельности детских общественных объединений | Малышев Е.Ю., советник по воспитанию | Октябрь 2023 | План мероприятий |
| **8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА** | | | | |
| 8.1 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Зорина Ж.Г., Кузьмина Е.Г. зам.директора по УВР | Сентябрь 20123 | Вовлечение  -педагогического состава до 100%  -обучающихся до 80% |
| 8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | Зорина Ж.Г. зам.директора по УВР | Сентябрь –август 2023-2024 | Вовлечение 50% педагогического состава в профессиональное сообщество |
| 1. **РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП** | | | | |
|  | Представление опыта работы по направлению «Профориентация»  «Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования» | Кузьмина Е.Г.. | Январь 2025 | Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне |
|  | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа, Зорина Ж.Г.ж | Май 2024 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
|  | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа  Зорина Ж.Г. | Сентябрь 2024 | Результаты самодиагностики |
|  | Представление результатов | Рабочая группа  Зорина Ж.Г. | Май 2024 | Результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень |
|  | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2025 гг. | Рабочая группа  Зорина Ж.Г. | Май 2024 | Чек-лист, дорожная карта |